| - 工作模块 |  | - 工作内容 | - 时间节点 | - 检视点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 联 - 盟 - 园 - 长 | - 幼儿园全面管理 | - 1.召开全园园务会，安排各岗位新学期工作，组织各部门制定新学期工作计划 | - 8月1日 | - 会议记录 |
|  |  | - 规范幼儿园人力资源管理，梳理员工入职、离职档案 | - 8月15日 | - 查看档案 |
|  |  | - 3.制定新教职员工培训计划 - 附件：《新入职教师详细培训计划》 | - 8月20日 | - 会议记录 |
|  |  | - 4.做好2018年暑期精英园长特训营培训内容的落实工作 | - 8月20日 | - 会议记录 |
|  |  | - 5.部署本学期《区域性大型秋季运动会》事宜 | - 8月15日 | - 会议记录 |
|  |  | - 6.依据园所实际情况完善园所各项规章制度 | - 8月1日 | - 查看档案 |
|  | - 幼儿园运营与效益 | - 1.按需订购新学期Yojo专供课程、园服、床品等相关产品 | - 8月15日 | - 订单打款 |
|  |  | - 2.根据全年预算计划，汇总本月收支账目，做好本月预算报表 - 参考：《【表格】幼儿园收支预算表》 | - 8月3日 | - 表格存档 |
|  |  | - 3.依据质量管控50点行动计划，落实本月应提升的管控点 | - 8月3日 | - 落实计划 |
|  | - 招生保生管理 | - 1.做好新生幼儿的统计，并做好分班工作 - 附件：《Yojo联盟园×××幼儿园新生入园须知》 | - 8月3日 | - 招生计划 |
|  |  | - 2.新学期幼儿回园时间统计 | - 8月24日 | - 家长微信反馈 |
|  |  | - 熟知园所最佳参观路径及讲解话术，随时准备接待意向家长参观园所 - 附件：《如何接待家长来园参观》 | - 8月31日 | - 参观记录 |
|  |  | - 大型活动《爸爸节》 - 附件：大型活动《爸爸节》活动方案 | - 8月8日 | - 家长微信反馈 |
|  |  | - 大型活动《区域性大型秋季运动会》 - 附件：《区域性大型秋季运动会》活动方案 | - 10月31日 | - 家长微信反馈 |
| - 、 | - 幼儿园计划管理 | - 1.制定学年计划和本学期工作 - 附件：Yojo联盟园2018-2019学年度第一学期工作计划（参考） | - 8月1日 | - 查看档案 |
|  |  | - 2.督检保教主任和后勤主任制定工作计划和行动方案 | - 8月10日 | - 查看档案 |
|  | - 幼儿园团队建设 | - 1.做好新教师招聘工作，并关心新员工入职后团队融入情况 - 附件：《幼儿园招聘需求表》 - 附件：《幼儿园员工面试记录表》 - 附件：《幼儿园应聘教师技能考核表》 | - 8月31日 | - 查看档案 |
|  |  | - 2.新学期各岗人员调配 - 附件：《（2018-2019）学年度第一学期各岗人员调配表》 | - 8月24日 | - 人员到位 |
|  |  | - 3.组织开展教师师德团队建设活动 - 附件：【团队建设】论幼儿园教师的师德 | - 8月31日 | - 查看档案 |
|  | - 公共关系和危机处理 | - 做好暑假活动报道 | - 8月31日 | - 家长微信反馈 |
| - 保 - 教 - 主 - 任 | - 设施设备管理 | - 1.按年龄段添置或补充Yojo专供课程及《好未来冠军宝贝》器械 | - 8月15日 | - 全科导入 |
|  |  | - 2.检查教师备课室、多功能厅等场所的设施设备 | - 8月24日 | - 检查记录 |
|  |  | - 3.安排好幼儿升班后教室及各项用品的调整 | - 8月24日 | - 拍照存档 |
|  |  | - 4.为新生配备学习用品并做好标识 | - 8月24日 | - 拍照存档 |
|  | - 班级服务 | - 1.制定学期保教工作计划，指导并检视教师做好本学期的班级工作计划 - 附件：《Yojo联盟园保教主任学期工作计划》 - 附件：幼儿园大班工作计划（参考） - 附件：幼儿园中班工作计划（参考） - 附件：幼儿园小班工作计划（参考） | - 8月24日 | - 查看档案 |
|  |  | - 2.组织开展新教师岗位培训，规范教师一日工作流程 - 参考Yojo标准平台-教师岗位-《一日流程》 | - 8月24日 | - 会议记录 |
|  |  | - 3.组织教师对于新生入园服务的培训 - 附件：《新生入园流程》 | - 8月31日 | - 会议记录 |
|  | - 教育教学 | - 1.制定本学期教育教学活动计划，指导并检视班级教师制定新学期教育教学计划 - 附件：《Yojo联盟园教育教学计划表》 - 附件：《Yojo联盟园教师月工作计划表》 - 附件：《Yojo联盟园教师周工作计划表》 - 附件：《Yojo联盟园教师日工作计划表》 | - 8月24日 | - 查看档案 |
|  |  | - 2.组织教师开展暑期Yojo专供课程培训，做好开课前准备，制定专供课程计划（课程表） - 参考Yojo后花园网站-制度-【工具】Yojo专供教材课程表（参考） | - 8月24日 | - 培训记录 - 查看档案 |
|  |  | - 3.健全教研制度，组建教研组 - 参考Yojo标准平台-教育教学-E4教研活动-E4-1教研组织机构 | - 8月24日 | - 会议记录 |
|  |  | - 4.培训《如何写好教师观察记录》 - 附件：《如何写好教师观察记录》 - 附件：《幼儿观察记录表》 | - 8月24日 | - 培训记录 |
|  | - 环境创设 | - 根据幼儿年龄特点及教育内容，创设班级环境 - 参考Yojo后花园网站-下载中心-环创 | - 8月31日 | - 拍照存档 |
|  |  | - 指导班级教师做好幼儿园公共区域的环境创设 - 参考Yojo后花园网站-下载中心-环创 | - 8月31日 | - 拍照存档 |
|  | - 家长工作 | - 1.指导班级教师做好新学期家长会会前准备工作 - 参考Yojo后花园网站-大型活动-【家长会】新学期班级家长会 | - 8月31日 | - 家长满意度 |
|  |  | - 2.做好假期后电话回访或走访工作 | - 8月31日 | - 记录存档 |
|  |  | - 3.提前安排新生试园体验的班级 | - 8月24日 | - 拍照存档 |
|  |  | - 4.负责《爸爸节》的策划、组织与总结 | - 8月3日 | - 家长微信反馈 |
|  | - 幼儿档案管理 | - 1.收集本学期班级各项工作计划（学期计划、月计划、周计划，半日活动计划等） | - 8月31日 | - 查看档案 |
|  |  | - 2.收集本学期教研计划、教研制度 | - 8月31日 | - 查看档案 |
| - 后 - 勤 - 主 - 任 | - 硬件设施 | - 1.制定新学期物品采购计划 | - 8月3日 | - 检查记录 |
|  |  | - 2.建立硬件设施保养维修、保修制度 | - 8月17日 | - 查看档案 |
|  |  | - 3.对风扇、空调等设备进行清洗 | - 8月31日 | - 拍照存档 |
|  | - 清洁卫生 | - 1.开学前卫生大检查 | - 8月31日 | - 评比记录 |
|  |  | - 2.组织后勤学习质量管控50点清洁卫生中相关视频，并进行考核 | - 8月31日 | - 查看成绩 |
|  | - 卫生保健 | - 1.组织开展后勤各岗人员培训 | - 8月24日 | - 培训记录 |
|  |  | - 2.统计本学期各岗人员体检时间，并提前告知 | - 8月31日 | - 体检合格 |
|  |  | - 3.制定学期后勤工作计划 - 附件：《幼儿园后勤学期工作计划》 | - 8月24日 | - 查看档案 |
|  | - 食堂管理 | - 规范食品采购流程，建立出入库制度 - 附件：《食品采购流程》 - 附件：《出入库制度》 | - 8月3日 | - 查看档案 |
|  |  | - 2.学习质量管控50点食堂管理中相关视频，并进行考核 | - 8月31日 | - 查看成绩 |
|  | - 安全管理 | - 1.学习食堂管理及消防安全相关法律法规 | - 8月17日 | - 责任到人 |
|  |  | - 2.进行开学前卫生安全检查工作 | - 8月24日 | - 检查记录 |
|  |  | - 3.签订各岗位安全责任书 - 参考Yojo后花园网站-制度-【工具】Yojo幼儿园联盟安全责任书 | - 8月24日 | - 查看档案 |
|  |  | - 4.制定校车管理制度 - 附件：《校车管理制度》 | - 8月10日 | - 查看档案 |
|  | - 幼儿园档案管理 | - 收集整理本月后勤资料档案 | - 8月31日 | - 查看档案 |